## Sheet1
StoryID | Story Name | Points | Name of Dev | Start Data | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 1
1 | Database | 10 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 18/9/2024 | 20/9/2024 | 18/9/2024 | 19/9/2024 | 10 | Database hoàn thành, còn chỉnh sửa trong quá trình code về sau
2 | Thiết kế giao diện người dùng | 5 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 4 | Giao diện ổn, cần chỉnh sửa thêm
3 | Thiết kế giao diện quản lý (admin) | 5 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 4 | Giao diện ổn, vẫn còn thiếu 1 số giao diện quản lý
4 | Đăng nhập, Đăng ký, Đăng xuất | 3 | Thạch | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 24/9/2024 | 28/9/2024 | 3 | Tốt
5 | Chức năng lấy lại mật khẩu | 3 | Tùng | 24/9/2024 | 30/9/2024 |  |  | 0 | Chưa hoàn thành, dự kiến sẽ hoàn thành vào Sprint 2
6 | Hiển thị chi tiết sản phẩm | 2 | Thông | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 24/9/2024 | 28/9/2024 | 2 | Tốt
7 | Chức năng tìm kiếm cơ bản | 2 | Thông | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 24/9/2024 | 29/9/2024 | 2 | Tốt
8 | Chức năng giỏ hàng | 5 | Tùng | 30/9/2024 | 2/10/2024 | 30/9/2024 | 2/10/2024 | 5 | Giao diện bắt mắt, hoàn thành đầy đủ các chức năng cơ bản của giỏ hàng
9 | Các chức năng liên quan đến đơn hàng bên Khách hàng | 5 | Nam | 30/9/2024 | 2/10/2024 | 30/9/2024 | 2/10/2024 | 4 | Tương đối
10 | Chức năng mua hàng | 5 | Nam | 2/10/2024 | 3/10/2024 | 2/10/2024 | 3/10/2024 | 5 | Tốt
11 | Chức năng thanh toán trực tuyến | 10 | Thạch | 3/10/2024 | 4/10/2024 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 8 | Hoàn thành chức năng thanh toán bằng paypal, tui nhiên vẫn cần thêm chức năng thanh toán bằng một nền tảng khác hỗ trợ ngân hàng Việt Nam
Sprint 2
12 | Thực hiện chức năng quản lý hoá đơn | 2 | Thông | 4/10/2024 | 7/10/2024 | 4/10/2024 | 7/10/2024 | 2 | Hoàn thành tốt chức năng quản lý hóa đơn
13 | Thực hiện chức năng quản lý sản phẩm | 2 | Thạch | 4/10/2024 | 7/10/2024 | 4/10/2024 | 4/10/2024 | 2 | Hoàn thành tốt chức năng quản lý sản phẩm
14 | Thực hiện chức năng quản lý thông tin cá nhân | 2 | Tùng | 7/10/2024 | 9/10/2024 | 7/10/2024 | 11/10/2024 | 1.8 | Hoàn thành tốt chức năng quản lý thông tin cá nhân, nhưng quá hạn
15 | Thực hiện chức năng quản lý mã khuyến mãi | 2 | Nam | 9/10/2024 | 11/10/2024 | 9/10/2024 | 11/10/2024 | 2 | Hoàn thành tốt chức năng quản lý mã khuyến mãi
16 | Chức năng xuất hóa đơn | 2 | Thông | 9/10/2024 | 9/10/2024 | 9/10/2024 | 9/10/2024 | 1.5 | Tương đối, in hóa đơn chưa đầy đủ thông tin
17 | Chức năng lấy lại mật khẩu | 3 | Tùng | 24/9/2024 | 11/10/2024 | 24/9/2024 | 11/10/2024 | 3 | Hoàn thành tốt chức năng lấy lại mật khẩu thông qua gmail chính chủ
Sprint 3
18 | Chức năng đánh giá sản phẩm | 5 | Thạch | 11/10/2024 | 13/10/2024 | 11/10/2024 | 18/10/2024 | 3.5 | Đánh giá được sản phẩm nhưng chưa tính được số sao trung bình của sản phẩm
19 | Chức năng bình luận sản phẩm | 5 | Nam | 11/10/2024 | 13/10/2024 | 11/10/2024 | 17/10/2024 | 5 | Hoàn thành tốt chức năng bình luận sản phẩm nhưng quá thời hạn
20 | Chức năng tìm hiểu bệnh lý | 5 | Tùng | 13/10/2024 | 15/10/2024 | 13/10/2024 | 13/10/2024 | 5 | Hoàn thành chức năng tìm hiểu bệnh lý tốt và sớm hơn dự kiến
21 | Xem vị trí cửa hàng | 2 | Thông | 15/10/2024 | 18/10/2024 | 15/11/2024 | 15/11/2024 | 2 | Hoàn thành chức năng xem vị trí cửa hàng sớm hơn dự kiến