## Danh sách công việc
Danh sách các công việc cần làm
Đề tài: Quản lý cửa hàng bán thuốc
Danh sách các thành viên:
1 | Ngô Cúc Tùng
2 | Nguyễn Huỳnh Đông Triều
3 | Phạm Văn Quốc
4 | Phạm Nguyễn Quốc Thông
5 | Trần Nhật Nam
6 | Bùi Văn Thạch
STT | Nội dung công việc | Mô tả công việc | Thứ tự ưu tiên cần hoàn thành | Dự kiến thời gian |  | Dự kiến phân công | Đánh giá
1 | Hoàn thành database | Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu cho toàn bộ hệ thống website bán thuốc. | 1 | 18/9/2024 | 20/9/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông
2 | Thiết kế giao diện người dùng | Xây dựng giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho khách hàng bao gồm: trang chủ, đăng nhập và đăng ký, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán | 1 | 20/9/2024 | 24/9/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông
3 | Thiết kế giao diện quản lý (admin) | Xây dựng giao diện cần trực quan, dễ sử dụng để quản trị viên có thể thao tác nhanh chóng. | 1 | 20/9/2024 | 24/9/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông
4 | Chức năng đăng ký, đăng nhập, đăng xuất | Xây dựng hệ thống đăng ký và đăng nhập, đăng xuất cho khách hàng và quản trị viên. | 2 | 24/9/2024 | 30/9/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông
5 | Chức năng quên mật khẩu | Xây dựng chức năng quên mật khẩu khi khách hàng không nhớ mật khẩu đã đặt. | 2 | 24/9/2024 | 30/9/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông
6 | Hiển thị chi tiết sản phẩm | Hiển thị danh sách các chi tiết sản phẩm. | 3 | 24/9/2024 | 30/9/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông
7 | Chức năng tìm kiếm cơ bản | Xây dựng thanh công cụ tìm kiếm cơ bản cho khách hàng tìm sản phẩm theo tên sản phẩm. | 4 | 24/9/2024 | 30/9/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông
8 | Chức năng giỏ hàng | Xây dựng chức năng giỏ hàng cho phép khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ, cho phép khách hàng thêm/xóa/cập nhật số lượng sản phẩm. | 4 | 30/9/2024 | 2/10/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông
9 | Các chức năng liên quan đến đơn hàng bên Khách hàng | Lịch sử đơn hàng, xem sản phẩm trong đơn hàng, hủy đơn hàng (chỉ có thể hủy đơn hàng khi đơn hàng không ở trạng thái đã xử lý). | 4 | 30/9/2024 | 2/10/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông
10 | Chức năng mua hàng | Xây dựng quy trình mua hàng bao gồm: chọn sản phẩm, nhập thông tin giao hàng, chọn phương thức thanh toán, và xác nhận đơn hàng. | 5 | 2/10/2024 | 3/10/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông
11 | Chức năng thanh toán trực tuyến | Chọn và tích hợp một hoặc nhiều cổng thanh toán phổ biến như: VNPay, PayPal. | 5 | 3/10/2024 | 4/10/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông
12 | Thực hiện chức năng gợi ý sản phẩm bán chạy | Xây dựng chức năng gợi ý tất cả sản phẩm bán chạy của cửa hàng cho khách hàng. | 6 | 4/10/2024 | 7/10/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông
13 | Chức năng xuất hóa đơn | Tự động tạo hóa đơn sau khi khách hàng hoàn tất đơn hàng, Hóa đơn bao gồm các thông tin: tên sản phẩm, số lượng, giá thành, thuế và tổng tiền và xuất dưới dạng PDF hoặc Excel. | 6 | 4/10/2024 | 7/10/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông
14 | Thực hiện chức năng quản lý sản phẩm | Quản lý các sản phẩm trong hệ thống. Người quản trị có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa sản phẩm và phân loại sản phẩm. | 6 | 7/10/2024 | 12/10/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông
15 | Thực hiện chức năng quản lý bình luận đánh giá | Quản lý các bình luận và đánh giá từ khách hàng về sản phẩm. | 7 | 7/10/2024 | 12/10/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông
16 | Thực hiện chức năng quản lý thông tin cá nhân | Quản lý thông tin cá nhân của người dùng. | 7 | 7/10/2024 | 12/10/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông
17 | Thực hiện chức năng quản lý mã khuyến mãi | Quản lý các mã khuyến mãi, mã giảm giá, tạo mới, cập nhật, xóa mã khuyến mãi trong hệ thống. | 7 | 12/10/2024 | 15/10/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông
18 | Thực hiện chức năng quản lý hoá đơn | Quản lý hoá đơn mua hàng, theo dõi, tra cứu, chỉnh sửa và xuất hoá đơn cho các giao dịch của khách hàng. | 7 | 12/10/2024 | 15/10/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông
19 | Thống kê dữ liệu | Thực hiện chức năng thống kê các dữ liệu khi có thay đổi như: số lượng sản phẩm bán ra trong tuần/ tháng/ năm, sản phẩm tồn kho, số sản phẩm nhập, số đơn hàng được đặt, số đơn hàng giao thành công/ thất bại, doanh thu, chi tiêu. | 7 | 18/10/2024 | 21/10/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông
20 | Thực hiện chức năng quản lý đơn hàng | Quản lý các đơn hàng của khách hàng. | 7 | 18/10/2024 | 21/10/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông
21 | Chức năng đánh giá sản phẩm | Xây dựng chức năng để khách hàng có thể để lại đánh giá sản phẩm sau khi mua hàng. | 7 | 21/10/2024 | 30/10/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông
22 | Chức năng bình luận sản phẩm | Xây dựng chức năng để khách hàng có thể để lại bình luận sản phẩm. | 7 | 21/10/2024 | 30/10/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông
23 | Chức năng tìm hiểu bệnh lý | Cung cấp cho khách hàng thông tin về các bệnh lý, giúp khách hàng hiểu rõ bệnh lý đó như thế nào. | 8 | 30/10/2024 | 10/11/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông
24 | Chức năng kiểm tra sức khoẻ | Cung cấp cho khách hàng kiểm tra sức khoẻ bằng cách nhập chiều cao, cân nặng, bệnh lý. | 8 | 30/10/2024 | 10/11/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông
25 | Xem vị trí cửa hàng | Hiển thị vị trí cửa hàng thông qua đọc api maps. | 8 | 30/10/2024 | 10/11/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông
26 | Chức năng phân quyền | Thiết lập hệ thống đăng nhập và phân quyền cho các vai trò khác nhau như quản trị viên (admin) và khách hàng, Admin có quyền truy cập vào tất cả các chức năng: quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, xem báo cáo doanh thu. Khách hàng chỉ có quyền truy cập vào trang cá nhân, giỏ hàng, và lịch sử đơn hàng và không được can thiệp vào quyền quản lý của người quản trị. | 8 | 10/11/2024 | 19/11/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông
27 | Đẩy website lên hosting | Đưa website lên hosting để tất cả mọi người đều có thể truy cập vào trang web. | 9 | 10/11/2024 | 19/11/2024 | Tùng, Nam, Thạch, Thông