## Sheet1
| Story Name | Points | Name of Dev | Start Data | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 1
1 | Database | 10 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 18/9/2024 | 20/9/2024
2 | Thiết kế giao diện người dùng | 5 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 20/9/2024 | 24/9/2024
3 | Thiết kế giao diện quản lý (admin) | 5 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 20/9/2024 | 24/9/2024
4 | Đăng nhập, Đăng ký, Đăng xuất | 3 | Thạch | 24/9/2024 | 30/9/2024
5 | Chức năng lấy lại mật khẩu | 3 | Tùng | 24/9/2024 | 30/9/2024
6 | Hiển thị chi tiết sản phẩm | 2 | Thông | 24/9/2024 | 30/9/2024
7 | Chức năng tìm kiếm cơ bản | 2 | Thông | 24/9/2024 | 30/9/2024
8 | Chức năng giỏ hàng | 5 | Tùng | 30/9/2024 | 2/10/2024
9 | Các chức năng liên quan đến đơn hàng bên Khách hàng | 5 | Nam | 30/9/2024 | 2/10/2024
10 | Chức năng mua hàng | 5 | Nam | 2/10/2024 | 3/10/2024
11 | Chức năng thanh toán trực tuyến | 10 | Thạch | 3/10/2024 | 4/10/2024
Sprint 2
12 | Thực hiện chức năng quản lý hoá đơn | 2 | Thông | 4/10/2024 | 7/10/2024
13 | Thực hiện chức năng quản lý sản phẩm | 2 | Thạch | 4/10/2024 | 7/10/2024
14 | Thực hiện chức năng quản lý thông tin cá nhân | 2 | Tùng | 7/10/2024 | 9/10/2024
15 | Thực hiện chức năng quản lý mã khuyến mãi | 2 | Nam | 9/10/2024 | 11/10/2024
16 | Chức năng xuất hóa đơn | 2 | Thông | 9/10/2024 | 11/10/2024
17 | Chức năng lấy lại mật khẩu | 3 | Tùng | 24/9/2024 | 11/10/2024
Sprint 3
21 | Chức năng đánh giá sản phẩm | 5 | Thạch | 11/10/2024 | 13/10/2024
22 | Chức năng bình luận sản phẩm | 5 | Nam | 11/10/2024 | 13/10/2024
23 | Chức năng tìm hiểu bệnh lý | 5 | Tùng | 13/10/2024 | 15/11/2024
24 | Xem vị trí cửa hàng | 2 | Thông | 15/11/2024 | 18/11/2024