## Report
StoryID | Story Name | Points | Name of Dev | Start Data | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
#REF!
Sprint 1
1 | Database | 10 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 18/9/2024 | 20/9/2024 | 18/9/2024 | 19/9/2024 | 10 | Database hoàn thành, còn chỉnh sửa trong quá trình code về sau
2 | Thiết kế giao diện người dùng | 5 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 4 | Giao diện ổn, cần chỉnh sửa thêm
3 | Thiết kế giao diện quản lý (admin) | 5 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 20/9/2024 | 24/9/2024 | 4 | Giao diện ổn, vẫn còn thiếu 1 số giao diện quản lý
4 | Đăng nhập, Đăng ký, Đăng xuất | 3 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 24/9/2024 | 28/9/2024 | 3 | Tốt
5 | Chức năng lấy lại mật khẩu | 3 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 24/9/2024 | 30/9/2024 |  |  | 0 | Chưa hoàn thành, dự kiến sẽ hoàn thành vào Sprint 2
6 | Hiển thị chi tiết sản phẩm | 2 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 24/9/2024 | 28/9/2024 | 2 | Tốt
7 | Chức năng tìm kiếm cơ bản | 2 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 24/9/2024 | 30/9/2024 | 24/9/2024 | 29/9/2024 | 2 | Tốt
8 | Chức năng giỏ hàng | 5 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 30/9/2024 | 2/10/2024 | 30/9/2024 | 2/10/2024 | 5 | Giao diện bắt mắt, hoàn thành đầy đủ các chức năng cơ bản của giỏ hàng
9 | Các chức năng liên quan đến đơn hàng bên Khách hàng | 5 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 30/9/2024 | 2/10/2024 | 30/9/2024 | 2/10/2024 | 4 | Tương đối
10 | Chức năng mua hàng | 5 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 2/10/2024 | 3/10/2024 | 2/10/2024 | 3/10/2024 | 5 | Tốt
11 | Chức năng thanh toán trực tuyến | 10 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 3/10/2024 | 4/10/2024 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 8 | Hoàn thành chức năng thanh toán bằng paypal, tui nhiên vẫn cần thêm chức năng thanh toán bằng một nền tảng khác hỗ trợ ngân hàng Việt Nam

## Testcase
STT | Test case description | Pre-condition | Steps | Data Test | Expected Result | Actual Result
1 | Kiểm tra đăng nhập với thông tin hợp lệ | Người dùng phải có tài khoản hợp lệ | Nhập đúng tài khoản và mật khẩu sau đó ấn nút "Đăng nhập" | Tài Khoản: dongtrieuzz Mật khẩu: 123 | Đăng nhập thành công trả về màn hình trang chủ | Đăng nhập thành công trả về màn hình trang chủ
2 | Kiểm tra đăng nhập với thông tin không hợp lệ | Người dùng không có tài khoản hợp lệ | Nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu sau đó ấn nút "Đăng nhập" | Tài Khoản: dongtrieuzz Mật khẩu: 1234 | Đăng nhập không thành công và báo lỗi | Đăng nhập không thành công và báo lỗi
3 | Kiểm tra đăng ký với sđt không hợp lệ | Trang web hoạt động bình thường | Người dùng lần lượt nhập đầy đủ thông tin đăng ký nhưng nhập sai định dạng số điện thoại | hoTen:Trieu; username:trieuvanhoa;email:dongtriutoichoi@gmail.com;sdt:@;mk:123 | Báo Lỗi | Đăng ký thành công, quay về trang đăng nhập
4 | Kiểm tra để trống thông tin đơn hàng khi thanh toán trực tuyến | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đã đăng nhập thành công | Ấn thanh toán trực tuyến | Để trống | Báo Lỗi | Trả về trang thanh toán bằng paypal
5 | Kiểm tra quản lý sản phẩm, sửa giá sản phẩm bằng một ký tứ không hợp lệ | Phải đăng nhập bằng tài khoản admin | Ấn edit sản phẩm, nhập giá sản phẩm bằng chuỗi ký tự | giaTien: a | The value 'a' is not valid for giaTien. | The value 'a' is not valid for giaTien.
6 | Chỉnh sửa số lượng sản phẩm trong giỏ hàng | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Nhập số lượng sản phẩm, ấn cập nhật | Số lương: 2 | Trả về số lượng là 2, cập nhật lại tổng giá trị đơn hàng | Trả về số lượng là 2, cập nhật lại tổng giá trị đơn hàng
7 | Xem hệ thống nhà thuốc | Trang web hoạt động bình thường | Ấn nút xem bản đồ trên địa chỉ cửa hàng |  | Trả về địa chủ cụ thể của cửa hàng trên google map | Trả về địa chủ cụ thể của cửa hàng trên google map
8 | Kiểm tra edit người dùng | Đã có người dùng | Ấn nút edit người dùng |  | Hiển thị trang chỉnh sửa | Báo lỗi
9 | Kiểm tra để trống thông tin đơn hàng khi thanh toán khi nhận hàng | Đã thêm vào giỏ hàng, đã đăng nhập thành công | Ấn chọn "Thanh toán khi nhận hàng" | Để trống thông tin | Báo lỗi thông tin không được để tróng | Báo lỗi thông tin không được để tróng
10 | Kiểm tra thanh tìm kiếm khi tra cứu đúng tên sản phẩm | Trang web hoạt động bình thường | Nhập đúng tên sản phẩm trên thanh "Tìm kiếm" và ấn "Tìm kiếm" | Tên sản phẩm: Thuốc giảm đau ABC | Hiển thị ra đúng tên sản phẩm đã nhập | Hiển thị ra đúng tên sản phẩm đã nhập
11 | Kiểm tra thanh tìm kiếm khi tra cứu sai tên sản phẩm | Trang web hoạt động bình thường | Nhập sai tên sản phẩm trên thanh "Tìm kiếm" và ấn "Tìm kiếm" | Tên sản phẩm: Thuốc cảm cum XYZ | Không hiển thị ra tên sản phẩm cần tìm | Không hiển thị ra tên sản phẩm cần tìm
12 | Kiểm tra đăng xuất | Đã đăng nhập tài khoản thành công | Ấn chọn "Đăng xuất" |  | Đăng xuất tài khoản thành công | Đăng xuất tài khoản thành công
13 | Kiểm tra logic | Trang web hoạt động bình thường | Ấn vào logo chính của trang web ở góc trái |  | Trả về trang chủ của trang web | Trả về trang chủ của trang web
14 | Kiểm tra chi tiết sản phẩm | Người dùng đã vào trang danh sách sản phẩm | Ấn chọn sản phẩm ở trang "Danh sách sản phẩm" |  | Chuyển qua trang chi tiết sản phẩm và hiển thị đầy đủ thông tin | Chưa hiển thị đầy đủ thông tin
15 | Kiểm tra thiếu button "Quay lại trang trước" | Trang web hoạt động bình thường |  |  | Có nút "Quay lại" ở các trang để quay lại trang trước | Không có nút "Quay lại" ở các trang
16 | Kiểm tra thêm vào giỏ hàng khi đăng nhập | Thêm giỏ hàng thành công | Ấn vào"sản phẩm" chọn thêm vào giỏ hàng | Tên sản phẩm"Thuốc kháng sinh B" | Hiển thi ra đúng sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng | Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng
17 | Kiểm tra xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng | Sản phẩm trong giỏ hàng | Ấn vào"xóa" sản phẩm trong giỏ hàng | Tên sản phẩm"Thuốc kháng sinh B" | Sản phẩm đã xóa khỏi giỏ hàng | Đã xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
18 | Kiểm tra đăng ký | Đăng ký tài khoản | Chọn đăng ký trên website | Không nhập thông tin | Thông báo lỗi | Thông báo lỗi
19 | Kiểm tra thanh toán khi chưa đăng nhập | Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Chọn "Nút thanh toán" |  | Trả về trang đăng nhập | Trả về trang đăng nhập
20 | Kiểm tra thêm vào giỏ hàng khi chưa đăng nhập | Đã thêm vào giỏ hàng | Ấn vào"sản phẩm" chọn thêm vào giỏ hàng |  | Đã thêm vào giỏ hàng | Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng