## Gantt Chart
| Start Date | 18/9/2024 |  |  | Tháng 9/2024 | [12 empty] | Tháng 10/2024 | [30 empty] | Tháng 11/2024
[5 empty] | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18
| Chức năng |  | Start | End | 0 | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S
Sprint 1
1 | Database |  | 18/9/2024 | 20/9/2024 | bar: T to F
2 | Thiết kế giao diện người dùng |  | 20/9/2024 | 24/9/2024 | bar: F to T
3 | Thiết kế giao diện quản lý (admin) |  | 20/9/2024 | 24/9/2024 | bar: F to T
4 | Đăng nhập, Đăng ký, Đăng xuất |  | 24/9/2024 | 30/9/2024 | bar: T to M
5 | Chức năng lấy lại mật khẩu |  | 24/9/2024 | 30/9/2024 | bar: T to M
6 | Hiển thị chi tiết sản phẩm |  | 24/9/2024 | 30/9/2024 | bar: T to M
7 | Chức năng tìm kiếm cơ bản |  | 24/9/2024 | 30/9/2024 | bar: T to M
8 | Chức năng giỏ hàng |  | 30/9/2024 | 2024-02-10 | bar: M to M
9 | Các chức năng liên quan đến đơn hàng bên Khách hàng |  | 30/9/2024 | 2024-02-10 | bar: M to M
10 | Chức năng mua hàng |  | 2024-02-10 | 2024-03-10 | bar: M to T
11 | Chức năng thanh toán trực tuyến |  | 2024-03-10 | 2024-04-10 | bar: T to W
Sprint 2
12 | Xuất hóa đơn |  | 2024-04-10 | 2024-07-10 | bar: W to S
13 | Thực hiện chức năng quản lý hóa đơn |  | 2024-04-10 | 2024-07-10 | bar: W to S
14 | Thực hiện chức năng quản lý sản phẩm |  | 2024-07-10 | 2024-12-10 | bar: S to T
15 | Thực hiện chức năng quản lý bình luận đánh giá |  | 2024-07-10 | 2024-12-10 | bar: S to T
16 | Thực hiện chức năng quản lý thông tin cá nhân |  | 2024-07-10 | 2024-12-10 | bar: S to T
17 | Thực hiện chức năng quản lý mã khuyến mãi |  | 2024-12-10 | 15/10/2024 | bar: T to S
18 | Thực hiện chức năng gợi ý sản phẩm bán chạy |  | 2024-12-10 | 15/10/2024 | bar: T to S
19 | Thống kê dữ liệu |  | 18/10/2024 | 21/10/2024 | bar: W to S
20 | Thực hiện chức năng quản lý đơn hàng |  | 18/10/2024 | 21/10/2024 | bar: W to S
Sprint 3
21 | Chức năng kiểm tra sức khoẻ |  | 21/10/2024 | 30/10/2024 | bar: S to M
22 | Xem vị trí cửa hàng |  | 21/10/2024 | 30/10/2024 | bar: S to M
23 | Chức năng tìm hiểu bệnh lý |  | 30/10/2024 | 2024-10-11 | bar: M to S
24 | Chức năng bình luận sản phẩm |  | 30/10/2024 | 2024-10-11 | bar: M to S
25 | Chức năng đánh giá sản phẩm |  | 30/10/2024 | 2024-10-11 | bar: M to S
26 | Chức năng phân quyền |  | 2024-10-11 | 19/11/2024
27 | Đẩy website lên hosting |  | 2024-10-11 | 19/11/2024
Công Nghệ Phần Mềm